## Ark1
Commununication Type | Target / Audience | Required Instruments | Frequency | Approach
Team observasjon | Prosjekt Supervisor | Reporterer om det fundamentale, kritist tenking og feedback | 1 gang i uken | Fysisk møte/Zoom
Daglig Møte | Prosjekt Team | Dagsraport,utfordringer og feedback | 3 ganger i Uken | Uformelt
Sprint Møe | Prosjekt Team | Hva vi skal gjøre i sprinten | I begynnelsen av sprinten | Zoom
Teknisk Snakk | Prosjekt Team | Diskutere tekniske problemer/tekniske ferdigheter blandt Teamet | Dagelig | Uformelt
Prosject Post-Mortem | Prosjekt Team | Analyserer om målene våres er opnålige til den utdelte fristen | Når prosjektet er ferdig | Uformelt
Bruker testing | Test Bruker / Slutt Bruker | Testing av brukergrensesnittet | Final Sprint | Fysisk møte
Sprint oppfølgingsmøte | Project Team | Prosjekt progresson, feedback fra brukere, potensieller slutt bruker | Slutten av sprint | Zoom
Final Demo | Project Team, Bruker, Supervisor | Presentasjon av prosjekt og lærdom | Fag ferdig | Fysisk Møte